CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA                            R.A.J.D.P. VÂLCEA

Nr.            din             .2008                                    Nr.        din           .2008

ACORD CONTRACTUAL

În temeiul art. 124 lit. ’’c’’ din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între

Beneficiarul CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Praporgescu nr. 1-T, telefon 0250732901; fax 0250/735617, cod fiscal 2540929, având cont RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea, reprezentat de Preşedinte - Ion Cîlea şi Director Executiv – Mircea Constantin Predescu, Direcţia Economică pe de o parte şi

Antreprenorul

REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihaescu, nr. 28, judeţul Vâlcea, telefon/fax 0250.737233, Cod unic înregistrare R7796899, cont virament RO57TREZ6715069XXX001713 deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Director General, Nicolae Vălimăreanu şi Director Economic, Damian Tarbujaru, în calitate de executant, pe de altă parte.

Au încheiat prezentul contract având ca obiect executarea lucrării ’’ Refacere pod pe DJ 703M Perişani- Racoviţa - Cornet, km.7+692, peste pârâul Băiaşu’’, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea.

OFERTA

Antreprenorul a examinat documentele specificate în anexa care sunt parte a acestui contract şi se oferă să execute lucrările conform prevederilor contractului pentru preţul de optsutedouămiioptsuteoptzecişicinci lei şi nouăsprezece bani, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, osutăcincizecişidouămiicincisutepatruzecişiopt lei şi nouăsprezece bani (802.885,19 lei la care se adaugă 152.548,19 lei), echivalentul a douăsutedouăzecişidouămiişasesutecincizecişiopt euro şi şaptezecişicinci cenţi (222.658,75 euro)

Echivalentul în euro s-a determinat corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat la Banca Naţională a României pentru data de 05.09.2008; 1 EURO = 3,6059 lei.

Oferta R.A.J.D.P. VÂLCEA depusă în SEAP înregistrată sub nr. 169.756 / 23.09.2008 şi la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 12581/23.09.2008 este acceptată de către beneficiar.

Semnături:

RAJDP VÂLCEA

DIRECTOR GENERAL,  DIRECTOR ECONOMIC,     CONSILIER JURIDIC,

Nicolae Vălimăreanu              Damian Tărbujaru             Elena Miron

ACCEPTAREA

Beneficiarul, prin semnatura de mai jos, a acceptat oferta antreprenorului şi este de acord cu faptul că, pentru execuţia lucrărilor de către antreprenor îl va plăti în conformitate cu prevederile contractului.

Acest contract intra în vigoare la data la care antreprenorul primeşte un original al acestui document semnat de către beneficiar.

Semnături:

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PREŞEDINTE,

Ion Cîlea

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluş Mazilu

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Elena Tudor

ŞEF SERVICIU,JURIDIC,

CONTENCIOS, COORDONARE

Daniella Moroianu

ANEXĂ

Această anexă este parte a contractului.

Documentele care sunt parte a contractului, specificate în ordinea importanţei 1.1.1

(a) Acordul contractual : Oferta RAJDP VÂLCEA  înregistrată în SEAP, sub nr. 169756 din 23.09.2008 şi la Consiliul Judeţean Vâlcea la nr.12581/23.09.2008.

(b) Condiţiile generale: Secţiunea I la  Acordul contractual

(c) Specificaţiile  tehnice: Secţiunea II la  Acordul contractual

(d) Planşele: Conform Proiect tehnic nr. 407/2007 întocmit de SC DRUM POD PROIECT SRL Vâlcea şi oferta RAJDP VÂLCEA

(e) Proiectul pe care antreprenorul a fundamentat oferta: Conform Proiect tehnic nr. 407/2007 întocmit de SC DRUM POD PROIECT SRL Vâlcea şi oferta RAJDP VÂLCEA

(f) Listele cu cantităţi de lucrări: Conform Proiect tehnic nr. 407/2007 întocmit de SC DRUM POD PROIECT SRL Vâlcea şi oferta RAJDP VÂLCEA

(g) Lista consumurilor de resurse materiale: Conform Proiect tehnic nr. 407/2007 întocmit de SC DRUM POD PROIECT SRL Vâlcea şi oferta RAJDP VÂLCEA

(h) Lista consumurilor cu mâna de lucru: Conform Proiect tehnic nr. 407/2007 întocmit de SC DRUM POD PROIECT SRL Vâlcea şi oferta RAJDP VÂLCEA

(i) Lista consumurilor privind transporturile: Conform Proiect tehnic nr. 407/2007 întocmit de SC DRUM POD PROIECT SRL Vâlcea şi oferta RAJDP VÂLCEA

(j) Lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii: Conform Proiect tehnic nr. 407/2007 întocmit de SC DRUM POD PROIECT SRL Vâlcea oferta RAJDP VÂLCEA

Durata de execuţie  sub-clauza 1.1.9: 12 luni.

Legea Contractului sub-clauza 1.4: contractul va fi interpretat conform legilor din România

Limba  sub-clauza 1.5: Limba care guvernează contractul este limba română.

Punerea in posesie a şantierului sub-clauza 2.1: 3 zile de la data semnării contractului.

Data începerii executiei lucrărilor: 3 zile de la data punerii în posesie a şantierului.

Persoana autorizată sub-clauza 3.1:  Adrian Todor reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea.

Numele şi adresele reprezentantului antreprenorului sub-clauza 3.2 : ing.  Radu Silviu reprezentant al R.A.J.D.P. Vâlcea

Garanţia de bună execuţie:

Valoare sub-clauza 4.4: 40.144,26  lei (5% din preţul total ofertat).

Forma sub-clauza 4.4: prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale. Contractantul are obligatia de a deschide  un cont la dispoziţia beneficiarului, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis  nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Prestatorul va deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o societate bancară agreată de ambele părţi, în care va vira întreaga sumă.

Cerinţe pentru proiectul antreprenorului sub-clauza 5.1: nu e cazul.

Programul:

Timpul de transmitere sub-clauza 6.2: în termen de 3 zile de la data începerii lucrărilor.

Formatul programului sub-clauza 6.2 : grafic de execuţie.

Suma plătibilă pentru nerespectarea duratei de execuţie sub-clauza 6.4 : 0,01 % pe zi până la maxim 5 % din valoarea specificată în acordul contractual.

Perioada de notificare a defecţiunilor sub-clauza 8.1&10.5: 365 zile  calculate de la data mentionată în înştiinţarea prevazută la sub-clauza 7.2.

Procedura de modificare

Preţurile din listele de lucrări în regie sub-clauza 9.2 :  Preţul contractului  nu se actualizează, este ferm.

Evaluarea lucrărilor

Suma forfetară sub-clauza 10.1 : nu e cazul.

Suma forfetară cu grafic de plăţi sub-clauza 10.1 : nu e cazul.

Suma forfetară cu liste de cantităţi sub-clauza 10.1 : nu e cazul.

Remăsurare pe baza listelor de cantităţi din ofertă 10.1 : În cazul unui litigiu evaluarea lucrărilor se va face pe baza măsurătorilor şi compararea cu listele de cantităţi.

Costuri rambursabile : nu e cazul.

Procentajul valorii materialelor şi echipamentelor sub-clauza 10.2 :

Materiale : conform proiectul (documentaţia tehnico-economică) elaborat, lista resurse.

Echipamente : conform proiectul (documentaţia tehnico-economică) elaborat, lista resurse.

Procentul de reţinere sub-clauza 10.3 : 0,01%

Moneda de plată sub-clauza 10.2 : leu

Penalităţi sub-clauza 10.8 : 0,01 % pe zi

Asigurări -  Asigurarea de C+M, a utilajelor Antreprenorului şi vătămare corporală a personalului acestuia este obligatorie.

Condiţii generale

Prevederi generale

1.1. Definiţii

În Contractul definit în cele ce urmează: cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel:

Contractul

1.1.1. "Contract" înseamnă acordul contractual şi celelalte documente enumerate în anexă.

1.1.2. "Specificaţie" înseamnă documentul menţionat în anexă, care include cerinţele beneficiarului referitoare la proiectul care urmează a fi elaborat de către antreprenor, dacă există, precum şi orice modificare adusă acestui document.

1.1.3. "Planşe" înseamnă planşele beneficiarului, referitoare la lucrări, aşa cum sunt enumerate în anexă, precum şi orice modificare adusă acestor planşe.

Persoane

1.1.4. "Beneficiar" înseamnă persoana numită în acordul contractual şi succesorii legali ai acesteia, precum şi orice împuternicit (cu condiţia să existe acordul antreprenorului).

1.1.5. "Antreprenor" înseamnă persoana numită în acordul contractual şi succesorii legali ai acesteia, precum şi orice împuternicit (cu condiţia să existe acordul beneficiarului).

1.1.6. "Parte" înseamnă beneficiarul sau antreprenorul.

1.1.7."Inginer" însemnă persoana fizică numită de către beneficiar să acţioneze ca reprezentant al său în cadrul contractului şi nominalizată în anexa la ofertă sau altă persoană numită ocazional de către achizitor cu înştinţarea antreprenorului.

Datele, termenele şi perioadele

1.1.7. "Data de începere a lucrărilor" înseamnă data situată la 3 zile de la data semnării contractului;

1.1.8. "Zi" înseamnă zi calendaristică.

1.1.9. "Durata de execuţie" înseamnă durata de realizare a lucrărilor menţionată în anexă (sau prelungită conform sub-clauzei 6.3), calculată de la data de începere a lucrărilor.

Monedă şi plăţi

1.1.10. "Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în mod corespunzător de către antreprenor, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara şantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul.

Alte definiţii

1.1.11. "Utilajele antreprenorului" înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri necesare execuţiei lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele.

1.1.12. "Ţară" înseamnă ţara în care este amplasat şantierul.

1.1.13. "Riscurile beneficiarului" înseamnă acele responsabilităţi enumerate în sub-clauza 6.1.

1.1.14. "Forţa majoră" înseamnă un eveniment sau o circumstanţă excepţionale care nu poate fi controlată de către una din părţi, pe care partea nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil înainte de semnarea contractului, care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau depăşită în mod rezonabil de către acea parte, şi care nu poate fi atribuită celeilalte părţi.

1.1.15. "Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente.

1.1.16. "Echipamente" înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente.

1.1.17. "Şantier" înseamnă locurile puse la dispoziţie de către beneficiar, unde urmează a fi executate lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind părţi componente ale şantierului.

1.1.18. "Modificare" înseamnă o schimbare adusă specificaţiilor şi/sau planşelor (dacă există) dispusă de către beneficiar potrivit prevederilor sub-clauzei 10.1.

1.1.19. "Lucrări" înseamnă toate lucrările şi proiectele (dacă există) care urmează să fie realizate de către antreprenor, incluzând lucrările temporare, precum şi orice modificare a acestora.

1.2. Interpretări

1.2.1. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include firme şi organizaţii. Cuvintele care indică singularul sau un gen, vor include pluralul sau celălalt gen, după cum cere contextul.

1.2.2. Prevederile care includ cuvintele “a conveni” sau “acord” necesită înregistrarea în scris a acordului.

1.2.3. “Scris” sau în “scris” înseamnă scris de mână, dactilografiat, tipărit sau redactat electronic.

1.3. Prioritatea documentelor

Documentele care alcătuiesc contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, beneficiarul va emite către antreprenor toate instrucţiunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea înscrisă în anexă.

1.4. Legea

Contractul va fi interpretat în conformitate cu legislaţia română, potrivit anexei.

1.5. Comunicarea

În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o persoană, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba specificată în anexă şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.

1.6. Obligaţii legale

Antreprenorul va respecta legislaţia românească în domeniu. Antreprenorul va emite toate înştiinţările şi va plăti toate taxele şi alte obligaţii referitoare la lucrări.

Beneficiarul

2.1. Dreptul de acces pe şantier

Beneficiarul va pune la dispoziţie şantierul unde se va executa lucrarea, la termenele stabilite în anexă.

2.2. Instrucţiuni emise de către beneficiar

Antreprenorul va respecta toate instrucţiunile emise de către beneficiar cu privire la execuţia lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor lucrărilor sau a unei părţi a acestora.

2.3. Aprobări

Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale beneficiarului sau ale reprezentantului beneficiarului nu vor exonera antreprenorul de obligaţiile sale.

Reprezentanţii beneficiarului

3.1. Persoana autorizată

Beneficiarul a numit o persoană din personalul propriu care va avea autoritatea să acţioneze în numele acestuia. Această persoană autorizată este cea menţionată în anexă.

3.2. Reprezentantul beneficiarului

3.2.1. Beneficiarul a numit o persoană  fizică pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor.  Beneficiarul poate numi de asemenea o persoană  fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Aceste persoane pot fi nominalizate în anexă, sau desemnate de beneficiar printr-o înştiinţare către antreprenor. Beneficiarul va înştiinţa antreprenorul despre autoritatea şi îndatoririle delegate reprezentantului sau reprezentanţilor beneficiarului.

Antreprenorul

4.1. Obligaţii generale

Antreprenorul va executa lucrările corespunzător şi în conformitate cu prevederile contractului. Antreprenorul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor. Se consideră că toate materialele şi echipamentele de pe şantier sunt proprietatea antreprenorului.

4.2. Reprezentantul antreprenorului

Antreprenorul va transmite beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate să primească instrucţiuni în numele său.

4.3. Subcontractarea

Este interzisă subcontractarea tuturor lucrărilor de către antreprenor. Subcontractarea unor părţi ale lucrărilor este posibilă numai cu acordul beneficiarului.

4.4. Garanţia de bună execuţie

4.4.1.  Antreprenorul va constitui garanţia de bună execuţie  prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale. Contractantul are obligatia de a deschide  un cont la dispoziţia beneficiarului, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis  nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului.

4.4.2. Garanţia de bună execuţie reprezintă  5% din preţul contractului (exclusiv TVA).

4.4.3.  Garanţia de bună execuţie se constituie pe perioada garanţiei lucrărilor, respectiv 24 luni de la recepţia la terminarea lucrărilor.

4.4.5. Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului garanţia de bună execuţie după cum urmează:

i. 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

ii. 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie la emiterea certificatului de recepţie finală, dacă beneficiarul nu a formulat până la acea dată nici o reclamaţie de executare a garanţiei de bună execuţie.

4.5.Protecţia patrimoniului naţional cultural

Toate fosilele, monedele, articolele sau antichităţiile, împreună cu construcţiile si alte rămăşiţe de interes arheologic sau geologic descoperite pe şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea beneficiarului. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri personalul antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.

După descoperirea unor astfel de obiecte, antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştinţare beneficiarului, care va emite înstrucţiuni pentru modul de soluţionare. Dacă antreprenorul înregistrează întârzieri sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucţiuni, antreprenorul va transmite o nouă înştinţare beneficiarului în care va descrie evenimentele sau circumstanţele care au determinat apariţia acestora.

În această situaţie, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care antreprenorul are dreptul;

b) plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.

Riscurile beneficiarului

5.1. Riscurile beneficiarului

În acest contract, riscurile beneficiarului sunt:

(a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), invazii, acţiuni ale duşmanilor străini, pe teritoriul ţării

(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, război civil, pe teritoriul ţării

(c) revolte, tulburări sau dezordine publică provocate de alte persoane decât personalul Antreprenorul şi alţi angajaţi ai acestuia, şi care afectează şantierul şi/sau lucrările

(d) radiaţii ionizante, contaminări radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deşeuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietăţi periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excepţia cazului în care antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează cu viteze sonice şi supersonice;

(f) utilizarea sau ocuparea de către beneficiar a oricărei părţi a lucrărilor, cu excepţia celor specificate în contract;

(g) proiectarea oricărei părţi a lucrărilor de către personalul beneficiarului sau de către alte persoane pentru care beneficiarul este responsabil;

(h) orice desfăşurare de forţe ale naturii, care afectează şantierul şi/sau lucrările, care a fost imprevizibilă sau împotriva căreia unui antreprenor cu suficientă experienţă nu i se poate cere să fi luat măsuri de prevenire corespunzătoare;

(i) Forţa majoră;

(j) suspendarea execuţiei lucrărilor conform prevederilor sub-clauzei 2.3, cu excepţia cazului în care se datorează antreprenorului;

(k) orice neîndeplinire a obligaţiilor de către beneficiar;

(l) obstacole sau condiţii fizice, altele decât condiţiile climatice întâmpinate pe şantier în timpul execuţiei lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un antreprenor cu suficientă experienţă şi pe care antreprenorul le-a notificat imediat beneficiarului;

(m) orice întârziere sau întrerupere cauzată de o modificare;

(n) orice schimbare adusă legii aplicabile contractului după data depunerii ofertei antreprenorului aşa cum este specificat în acordul contractual;

(o) pierderi rezultate din dreptul beneficiarului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren şi de a-l ocupa în vederea execuţiei lucrărilor permanente

(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaţiilor antreprenorului de a executa lucrările şi de a remedia defecţiunile.

Durata de execuţie

6.1. Execuţia lucrărilor

6.1.1Antreprenorul va începe lucrările în termen de 3 zile de la data punerii în posesie a şantierului, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina lucrările în timpul afectat duratei de execuţie, respectiv 12 luni.

6.1.2.Antreprenorul are obligaţia de a notifica beneficiarului data începerii efective a lucrărilor.

6.2 Programul

6.2.1.În termen de 7 zile de la data începerii lucrărilor, antreprenorul va transmite beneficiarului un program al lucrărilor în forma specificată în anexă.

6.2.2.Lucrările trebuie să se deruleze conform contractului şi să fie terminate la data stabilită.

6.3. Prelungirea duratei de execuţie

Cu condiţia respectării prevederilor sub-clauzei 9.3, antreprenorul va avea dreptul la prelungirea duratei de execuţie dacă se înregistrează sau se vor înregistra întârzieri cauzate de un risc al beneficiarului.

La primirea solicitării din partea antreprenorului, beneficiarul va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de către antreprenor şi, dacă este cazul, va prelungi durata de execuţie.

6.4. Întârzierea execuţiei lucrărilor

Dacă antreprenorul nu termină lucrările în timpul afectat duratei de execuţie, singura responsabilitate a antreprenorului faţă de beneficiar pentru întârziere va fi plata penalităţilor specificate în anexă pentru fiecare zi de întârziere a finalizării lucrărilor.

6.5. Durata contractului

Durata contractului este de 12 luni.

Recepţia lucrărilor

7.1. Terminarea lucrărilor

Antreprenorul va notifica beneficiarul atunci când consideră că lucrările au fost terminate.

7.2. Înştiinţarea de recepţie

7.2.1. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare  şi va înştiinţa antreprenorul de decizia sa de a recepţiona lucrările, transmiţând acestuia o copie a dispoziţiei privind constituirea comisiei de recepţie, conform termenului prevăzut la clauza 6.5, ocazie cu care se va încheia un Proces Verbal de recepţie a lucrărilor semnat de către ambele părţi.

După emiterea acestei notificări, beneficiarul va recepţiona lucrările. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate şi va elibera şantierul, cu respectarea prevederilor clauzei 8.

7.2.2.Beneficiarul are dreptul de a supravaghea lucrările şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor, atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea anterprenorului şi inginerul (dirigintele de şantier) din partea beneficiarului

Anterprenorul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite, oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv verificarea lucrărilor ascunse.

Remedierea defecţiunilor

8.1. Remedierea defecţiunilor

În orice moment înainte de expirarea termenului de execuţie a lucrărilor conform clauzei 6.5, cât  şi pe parcursul perioadei de garanţie, beneficiarul poate să înştinţeze antreprenorul cu privire la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.

Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, orice                                               defecţiuni cauzate de faptul că proiectul antreprenorului, materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile contractului.

Costul remedierii defecţiunilor provocate de oricare altă cauză va fi evaluat ca o modificare. Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate într-o perioadă rezonabilă de timp de la notificarea beneficiarului va îndreptăţi beneficiarul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala antreprenorului.

8.2. Desfacerea şi testarea

Beneficiarul poate emite instrucţiuni referitoare la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Cu excepţia cazului în care se stabileşte că, în urma unei desfaceri şi/sau testări, proiectul antreprenorului, materialele, echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu prevederile contractului, antreprenorul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări ca pentru o modificare conform prevederilor sub-clauzei 9.2.

Modificări şi revendicări

9.1. Dreptul de a modifica

Beneficiarul poate da instrucţiuni de modificare.

Modificările pot fi transmise înainte de semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresată antreprenorului. Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice modificare, cu excepţia cazului în care antreprenorul va inştinţa beneficiarul cu promptitudine că nu poate obţine cu uşurinţă bunurile necesare pentru modificare.

9.2. Evaluarea modificărilor

Modificările vor fi evaluate după cum urmează:

a) la o sumă forfetară convenită între părţi, sau

b) unde este cazul, la preţurile din contract, sau

c) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din contract se vor folosi ca bază de evaluare, sau

d) la preţuri noi, corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care Beneficiarul le consideră adecvate;

e) la preţurile de lucrări în regie stabilite în anexă pentru care antreprenorul va ţine evidenţa orelor de forţă de muncă şi de utilaje ale antreprenorului, precum şi a materialelor utilizate, dacă beneficiarul emite instrucţiuni în acest sens.

9.3. Notificarea promptă

Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia lucrărilor, sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile pentru reducerea la minim a acestor efecte.

Dreptul antreprenorului la prelungirea duratei de execuţie sau la plata costurilor suplimentare va fi limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate măsurile rezonabile.

9.4. Dreptul la revendicare

Dacă antreprenorul înregistrează costuri ca rezultat al oricăruia dintre riscurile beneficiarului, antreprenorul va fi îndreptăţit la plata acestor costuri. Dacă, urmare a riscurilor beneficiarului, este necesară o schimbare a lucrărilor, acesta va fi considerată o modificare.

9.5. Procedura de modificare şi revendicare

În termen de 28 de zile de la emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, antreprenorul va transmite beneficiarului un borderou detaliat al valorii modificărilor şi revendicărilor. Beneficiarul va verifica şi, dacă va fi posibil, va accepta valoarea propusă de către antreprenor. În situaţia în care nu va accepta valoarea antreprenorului, beneficiarul va stabili valoarea.

Preţul contractului şi plata

10.1. Evaluarea lucrărilor

Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Anexă, cu condiţia respectării prevederilor Clauzei 9.

10.2. Situaţii lunare de lucrări

La intervale lunare, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata următoarelor:

a) valoarea Lucrărilor executate

b) procentul specificat în Anexă din valoarea Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier la o dată rezonabilă

luând în considerare orice suplimentări sau deduceri care pot fi cuvenite.

Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plată care să cuprindă sumele la care se consideră îndreptăţit insotita de facturile corespunzatoare..

10.3. Plăţi interimare

În decurs de 28 de zile de la transmiterea fiecărei situaţii lunare de plată, Beneficiarul va plăti Antreprenorului suma specificată în situaţia de plată insotita de facturile corespunzatoare, din care se scade suma reţinută prevăzută în Anexă şi orice sumă pentru care Beneficiarul şi-a motivat dezacordul. Beneficiarul nu va fi condiţionat de nici o sumă pe care o considera anterior ca fiind datorată Antreprenorului.

Beneficiarul poate sista plăţile interimare până la primirea garanţiei de bună execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 4.4 (dacă există).

10.4. Plata primei jumătăţi a sumei reţinute

Prima jumătate a sumei reţinute trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în termen de 14 zile de la emiterea înştiinţării prevăzute în SubClauza 8.2.

10.5. Plata celei de a doua jumătăţi a sumei reţinute

Partea rămasă din suma reţinută trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute în Anexă, sau după remedierea defecţiunilor semnalate şi terminarea lucrărilor rămase de executat, toate aşa cum sunt descrise în Sub-Clauza 8.1, dacă acestea nu sunt executate la termenul din Anexă.

10.6. Plata finală

În termen de 42 de zile de la îndeplinirea condiţiilor prezentate în Sub-Clauza 10.5 de mai sus, Antreprenorul trebuie să trimită Beneficiarului situaţia finală de lucrări, însoţită de facturile corespunzătoare, împreună cu toată documentaţia necesară pentru a da posibilitatea Beneficiarului să stabilească valoarea finală a contractului.

În termen de 28 de zile de la transmiterea situaţiei finale de lucrări insotita de facturile corespunzatoare, Beneficiarul va plăti Antreprenorului sumele datorate. Dacă Beneficiarul nu va fi de acord în totalitate cu situaţia finală de lucrări prezentată de Antreprenor, va trebui să specifice motivele pentru care nu este de acord cu plata integrală, atunci când face plata.

10.7. Moneda de plată

Plăţile vor fi făcute în moneda specificată în Anexă.

10.8. Întârzieri în efectuarea plăţii

Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii de către Beneficiar, care depăşeşte termenul de plată, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata dobânzii cu procentul stipulat în Anexă aplicat la suma neplătită. Beneficiarul va plati aceasta dobanda pe baza unei facturi emisa de catre  Antreprenor.

Neîndeplinirea obligaţiilor

11.1. Neîndeplinirea obligaţiilor de către antreprenor

11.1.1.Dacă antreprenorul abandonează lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului, sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără întârziere, şi, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile contractului, beneficiarul poate emite o înştiinţare cu referire la această sub-clauză, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite de antreprenor.

Dacă, în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării emise de către beneficiar, antreprenorul nu ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze contractul. După reziliere antreprenorul trebuie să părăsească şantierul, lăsând pe şantier materialele, echipamentele şi toate utilajele sale specificate de beneficiar, în a doua înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor.

11.1.2. Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze contractul şi dacă antreprenorul:

a) nu respecta  prevederile privind constituirea garanţiei de bună execuţie,

b) subcontractează toate lucrările sau cesionează contractul fară să obţină aprobarea beneficiarului;

11.2. Neîndeplinirea obligaţiilor de către beneficiar

Dacă beneficiarul nu face plata conform prevederilor contractului sau, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile contractului, antreprenorul poate emite o înştiinţare cu referire la această sub-clauză, prin care să specifice neîndeplinirea obligaţiilor. Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 7 zile de la data la care beneficiarul a primit înştiinţarea, antreprenorul poate suspenda execuţia tuturor lucrărilor sau a unor părţi ale acestora.

Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 28 de zile de la data la care beneficiarul primeşte înştiinţarea antreprenorului, antreprenorul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze contractul. După reziliere antreprenorul trebuie să părăsească şantierul.

11.3. Insolvabilitatea

Dacă una dintre părţi este declarată insolvabilă sub incidenţa oricărei legi aplicabile, cealaltă parte poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze contractul imediat. După reziliere antreprenorul trebuie să părăsească şantierul lăsând pe şantier, în cazul insolvabilităţii sale, toate utilajele sale specificate de către beneficiar în înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor.

11.4. Plata la rezilierea contractului

După reziliere, antreprenorul va fi îndreptăţit la restul de plată din valoarea lucrărilor executate, a materialelor şi echipamentelor livrate pe şantier în mod rezonabil, cu următoarele corecţii:

a) orice sume la care antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor sub-clauzei 9.4;

b) orice sume la care beneficiarul este îndreptăţit;

c) o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părţi ale lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii contractului la care beneficiarul este îndreptăţit, dacă beneficiarul a reziliat contractul conform prevederilor sub-clauzelor 11.1 sau 11.3;

d) Costul suspendării şi demobilizării împreună cu o sumă echivalentă cu 10% din valoarea acelor părţi ale lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii contractului la care antreprenorul este îndreptăţit dacă antreprenorul a reziliat contractul conform sub-clauzelor 11.2 sau 11.3;

Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data înştiinţării de reziliere a contractului.

12.1. Responsabilitatea antreprenorului faţă de lucrări

Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data începerii până la data recepţionării acestora. După această dată responsabilitatea va fi transferată beneficiarului. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune, astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile contractului.

Cu excepţia cazurilor în care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor beneficiarului, antreprenorul va despăgubi beneficiarul, agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi antreprenori ai beneficiarului pe şantier pentru toate pierderile sau daunele produse lucrărilor şi pentru toate revendicările sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor contractului din neglijenţa sau din vina antreprenorului, agenţilor sau angajaţilor săi.

12.2. Forţa majoră

Dacă o parte este sau va fi împiedicată prin forţa majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, partea afectată va notifica cealaltă parte imediat. Dacă este necesar, antreprenorul va suspenda execuţia lucrărilor şi, în măsura în care s-a convenit astfel cu beneficiarul, va retrage utilajele antreprenorului de pe şantier.

Dacă această situaţie continuă timp de 10 de zile, oricare dintre părţi va putea să transmită o înştiinţare de reziliere a contractului, care va intra în vigoare în termen de 3 de zile de al data transmiterii înştiinţării.

După rezilierea contractului, antreprenorul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea lucrărilor executate şi a materialelor şi echipamentelor livrate pe şantier, cu următoarele corecţii:

a) orice sume la care antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor sub-clauzei 9.4

b) costul suspendării şi demobilizării.

c) orice sume la care beneficiarul este îndreptăţit.

Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data înştiinţării de reziliere a contractului.

Asigurări

13.1. Obiectul asigurării

Înainte de începerea lucrărilor, antreprenorul va face şi va menţine în vigoare asigurări în numele ambelor părţi pentru:

a) pierderi şi daune produse lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi utilajelor antreprenorului,

b) responsabilitatea ambelor părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia contractului de către antreprenor, incluzând responsabilităţile antreprenorului pentru daune aduse proprietăţii beneficiarului, alta decât lucrările,

c) responsabilitatea ambelor părţi şi a oricărui reprezentant al acestora pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului antreprenorului cu excepţia cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijenţa beneficiarului, a oricărui reprezentant al beneficiarului sau a angajaţilor acestora.

13.2. Reglementări

Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate în anexă. Poliţele vor fi emise de către societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de către beneficiar. Antreprenorul va furniza beneficiarului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite.

Toate plăţile primite de la societăţile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse Lucrărilor vor fi păstrate în comun de către părţi şi utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile.

13.3. Omisiunea asigurării

Dacă antreprenorul omite să facă sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările menţionate în sub-clauzele anterioare, sau dacă nu reuşeşte să aducă dovezi satisfăcătoare, poliţe sau chitanţe, beneficiarul poate, fără a-i fi prejudiciat alt drept sau măsură corectivă, să facă asigurările necesare, să plătească primele de asigurare cuvenite şi să recupereze valoarea sumelor plătite prin deducere din orice alte sume datorate antreprenorului.

14 -  Perioada de garanţie acordată lucrărilor

14.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

14.2.(1) În perioada de garanţie, antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei data de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remedierea viciilor, construcţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) antreprenorul are obligaţia de a executa toate activităţiile prevăzute la alin. 1, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului sau,

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde antreprenorul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor, sau,

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

În cazul în care antreprenorul nu execută lucrările prevăzute la clauza 14.2., beneficiarul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de la antreprenor  de către beneficiar şi vor fi reţinute din sumele cuvenite acestuia.

Perioada de garanţie este de 24 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

15. Limba care guvernează contractul

15.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

16. Legea aplicabilă contractului.

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Soluţionarea litigiilor

17.1. - Beneficiarul şi antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

17.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale beneficiarul şi antreprenorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă, în a cărei rază teritorială se află  sediul beneficiarului.

18. Dispoziţii finale.

Urmărirea execuţiei lucrărilor se va face de către direcţiile de specialitate demnatare, în funcţie de activitatea specifică fiecărei direcţii.

Părţile au înţeles să încheie  prezentul contract în 2 exemplare.

BENEFICIAR,                                        ANTREPRENOR,

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA                     R.A.J.D.P. VÂLCEA

PREŞEDINTE,                                       DIRECTOR GENERAL,

Ion Cîlea                                                  Nicolae Vălimăreanu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,                            DIRECTOR ECONOMIC

Constantin Dirinea                                   Damian Tărbujaru

DIRECTOR EXECUTIV,                                 CONSILIER JURIDIC

Mircea Constantin Predescu                              Elena Miron

DIRECTOR EXECUTIV,

Florea Mierluş Mazilu

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Elena Tudor

ŞEF SERVICIU, JURIDIC,

CONTENCIOS, COORDONARE

Daniella Moroianu

NC/NC/2ex