## tabelul 9.3.a
| Anul/Investitia [mii Euro] |  | Total | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | Finalizare colectare cenusa uscata, stocare in siloz, umidificare | G | 1900 | 2008: 1900
2 | Finalizare PIF TA8-DKT 6,8 ,TA9-TKR 4,2 | O | 1000 | 2008: 1000
3 | Inlocuire conducte transport AF | G | 8300 | 2008: 900; 2012: 1400; 2013: 2000; 2014: 2000; 2015: 2000
4 | Instalatie pompare si transport slam dens | G | 9000 | 2008: 900; 2010: 7500; 2011: 600
5 | Turbina TA10 140/35 bar, 120 t/h 10 MW | G | 5600 | 2009: 3200; 2010: 2400
6 | Inlocuire REH TA4 | O | 330 | 2009: 330
7 | Suprainaltare depozit cenusa cu slam dens | O | 16900 |  | 1500 | 1500 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
8 | Evacuare uscata a zgurii | O | 500 | 2009: 500
9 | Suprainaltare depozit cenusa | O | 11900 | 2009: 3300; 2010: 3300; 2011: 2700; 2012: 2600
10 | Electrofiltre C7 | G | 4000 | 2010: 2000; 2011: 2000
11 | Electrofiltre C6 | G | 4000 | 2011: 2000; 2012: 2000
12 | Electrofiltre C5 | G | 4000 | 2011: 2000; 2012: 2000
13 | Desulfurare C7 | G | 18000 | 2010: 8000; 2011: 5500; 2012: 4500
14 | Desulfurare C5+C6 | G | 36000 | 2011: 16000; 2012: 11000; 2013: 9000
15 | Reabilitare C7 | G | 7000 | 2010: 7000
16 | Reabilitare C6 | G | 7000 | 2011: 7000
17 | Reabilitare C5 | G | 7000 | 2012: 7000
18 | Inlocuire conducte abur viu | O | 2700 | 2009: 570; 2010: 1130; 2011: 1000
19 | Sistematizare conducte interne abur | O | 2000 | 2009: 1000; 2010: 1000
20 | Instalare turbina noua in condensatie cu priza TA7 | L | 18700 | 2010: 6700; 2011: 6000; 2012: 6000
21 | Reabilitare TA5 | L | 6400 | 2011: 3200; 2012: 3200
22 | Reabilitare TA6 | L | 6400 | 2011: 3200; 2012: 3200
23 | Reabilitare circuit racire si statie pompe noua | L | 7400 | 2010: 7400
24 | Reabilitare turn racire nr.1 | O | 1300 | 2012: 1300
25 | Reabilitare turn racire nr.2 | O | 1400 | 2013: 1400
26 | Retehnologizare Termoficare interna | G | 8600 | 2013: 7000; 2014: 1600
27 | Retehnologizare instalatii apa alimentare (EPA) | L | 4920 | 2010: 1640; 2011: 1640; 2012: 1640
28 | Dispecer centralizat | O | 300 | 2014: 300
29 | Statia electrica 110 kv | L | 9000 | 2011: 4500; 2012: 4500
30 | Statii 6 kV Anexe | O | 2000 | 2014: 1300; 2015: 300; 2016: 400
31 | Statii 0,4 kV Anexe | O | 1800 | 2014: 1200; 2015: 300; 2016: 300
|  | Total | 215350 | 4700 | 10400 | 49570 | 59240 | 52740 | 21800 | 8800 | 5000 | 3100
| Consultanta |  | 3000 | 2009: 1000; 2010: 1000; 2011: 1000
| Investitia totala 2009-2016 |  | 218350 |  | 11400 | 50570 | 60240 | 52740 | 21800 | 8800 | 5000 | 3100
| Granturi | G | 120400 | 3700 | 3200 | 26900 | 35100 | 27900 | 18000 | 3600 | 2000 | 0
| Surse proprii | O | 42130 | 1000 | 7200 | 6930 | 5600 | 6300 | 3800 | 5200 | 3000 | 3100
| Imprumut | L | 52820 | 0 | 0 | 15740 | 18540 | 18540 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8600 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2000 | 2300 | 2000 | 0