CONSILIUL JUDEA|EAN  V^LCEA											ANEXA NR. 2

PLAN DE AC|IUNE PRIVIND STRATEGIA MODERNIZ~RII

ADMINISTRA|IEI PUBLICE JUDE|ENE  PE PERIOADA 2004 - 2006

| Obiectiv | Activit`\i | Rezultate a]teptate | Indicatori de performan\` | Resurse necesare |  | Termene | Responsa- bili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | financiare (pe surse de finan\are) | umane |  |  |
| 1. Informatizarea 1.1..Inventarierea dot`rilor IT din cadrul administra\iei publice a jude\ului V@lcea 1.2.Efectuarea de up-grade la calculatoarele neperformante 1.3. Completarea cu calculatoare noi a dot`rii Consiliului Jude\ean, astfel [nc@t fiecare func\ionar public s` lucreze pe calculator 1.4. Perfec\ionarea preg`tirii profesionale [n domeniul informaticii, a personalului din cadrul administra\iei publice a jude\ului V@lcea 1.5. Informatizarea tuturor serviciilor din cadrul administra\iei publice din jude\ul V@lcea | 1.1.1. inventarierea dot`rilor IT din prim`riile jude\ului V@lcea. 1.2.1. repartizarea fondurilor necesare; 1.2.2. efectuarea up-grade. 1.3.1. repartizarea fondurilor necesare. 1.3.2. achizi\ionarea de calculatoare noi 1.4.1. repartizarea fondurilor necesare; 1.4.2. programarea personalului la cursuri de perfec\ionare [n func\ie de fondurile disponibile; 1.4.3. efectuarea cursurilor. 1.5.1. repartizarea fondurilor necesare; | - [mbun`t`\irea performan\ei calculatoarelor - realizarea la termen ]i de calitate a tuturor lucr`rilor - [mbun`t`\irea preg`tirii profesionale a personalului - informatiza- rea circula\iei documentelor: - informarea corect` ]i la timp a cet`\enilor, etc. |  | - 336 mil. lei 660 ml. lei 1.200 mil. lei | Perso- nalul din cadrul Compartimen- tului Informa- tizare | Ianuarie 2004 Trim. I 2004 Trim. I 2004 Trim. IV 2005 Perma- nent Trim. III 2005 | Comparti- mentul Informati- zare Responsa- bilii cu resursele financiare Responsa- bilii cu resursele financiare Consiliul Jude\ean V@lcea ]i consiliile locale Responsa- bilii cu resursele financiare |
| 2.Depolitizarea structurilor administrative publice ]i eliminarea clientelismului politic | 2.1. aplicarea reglement`rilor privind func\ia public` ]i func\ionarii publici, a legii statutului func\ionarilor publici ]i aplicarea consecvent` a principiului angaj`rii func\ionarilor exclusiv pe criterii de competen\` profesional`; 2.2. respectarea condi\iilor de compatibilitate referitoare la func\ionarii publici ]i la consilierii locali; 2.3. promovarea [n func\ii publice numai pe criterii de performan\` ]i | - stabilitatea ]i continuitatea [n munc` a func\ionarilor publici; - experien\`, abilitate, eficien\`; | - performan\e superioare; operativitate - cre]terea gradului de stabilitate a func\ionarilor publici |  |  | 2004-2006 2004-2006 | Autorit`\ile administra- \iei publice |
|  | moralitate, [n spiritul ]i pe baza legii; 2.4. punerea [n aplicare la nivelul administra\iei publice locale a Normelor privind organizarea ]i dezvoltarea carierei func\ionarilor publici (ce se vor aproba prin hot`r@ri de Guvern la propunerea Agen\iei Na\ionale a Func\ionarilor Publici); 2.5. modernizarea ]i gestionarea coerent` ]i corect` a carierei func\ionarului public prin salarizarea corespunz`toare, stimularea ]i asigurarea unor condi\ii normale de lucru [n scopul respect`rii principiului stabilit`\ii ]i continuit`\ii [n munc`; 2.6. elaborarea de programe pentru cuprinderea [n sistemele performante, na\ionale ]i regionale de preg`tire a func\ionarilor publici ]i, respectiv, a persoanelor alese [n consiliile locale; | - cre]terea eficien\ei muncii func\ionarilor publici - ridicarea performan\elor profesionale; | - stabilitate; - cre]terea gradului de motiva\ie; |  |  | perma-nent | Autorit`\ile administra-\iei publice |
| 3.Profesionaliza- rea func\iei publice | 3.1. colaborarea permanent` cu INA (Institutul Na\ional de Administra\ie), cu ANFP (Agen\ia Na\ional` a Func\ionarilor Publici) ]i cu centrele regionale de formare pentru administra\ia public`, [n vederea: - form`rii, perfec\ion`rii ]i profesionaliz`rii func\ionarilor publici ]i a oficialilor ale]i: - cunoa]terii ]i instituirii unitare a m`surilor de implementare a politicilor privind reforma func\iei publice, reforma administra\iei publice ]i crearea de structuri compatibile cu structurile similare din \`rile membre ale Uniunii Europene; | - cre]terea eficien\ei muncii func\ionarilor publici ]i a ale]ilor locali | - formare profesional` continu` |  |  | perma-nent | Autorit`\ile administra-\iei publice |
| 4.Descentralizarea serviciilor publice ]i consolidarea autonomiei locale administrative ]i financiare | 4.1. asisten\` tehnic` pentru autorit`\ile administra\iei publice locale [n vederea [mbun`t`\irii capacit`\ii administrative; 4.2. preg`tirea profesional` a personalului autorit`\ilor administra\iei publice locale ]i a serviciilor publice descentralizate; 4.3. [mbun`t`\irea comunic`rii cu autorit`\ile locale; 4.4. realizarea unor activit`\i viz@nd democra\ia local` ]i participarea cet`\eneasc` la nivelul autorit`\ilor locale; 4.5. preg`tirea condi\iilor pentru preluarea serviciilor publice comunitare pentru eviden\a informatizat` a popula\iei (c`r\i de identitate, c`r\i de aleg`tor, permise de conducere, certificate de [nmatriculare autovehicule). | -[mbun`t`\irea capacit`\ii administrative - administrare unitar`, eviden\e standard; - responsabili-zarea administra\iei | - corelarea cre]terii responsabilit`\ilor autorit`\ilor, cu gradul de accesabilitate a cet`\enilor la serviciile publice; - cre]terea gradului de informare a autorit`\ilor administra\iei publice |  |  | perma-nent | Autorit`\ile administra-\iei publice; Serviciile publice descentrali-zate Autorit`\ile administra-\iei publice |
| 5. Schimbarea raporturilor [ntre administra\ie ]i utilizatorii de servicii publice | 5.1. perfec\ionarea activit`\ii Compartimentului Centrul de Informare ]i Rela\ii Publice din cadrul Consiliului Jude\ean V@lcea, [mbun`t`\irea ]i actualizarea permanent` a site-ului pe Internet cu documente de interes public: 5.2. promovarea Centrului de Informare ]i Rela\ii Publice la nivel jude\ean prin: - organizarea de conferin\e de pres`; - tip`rirea de pliante, afi]e; 5.3. optimizarea circuitului documentelor pentru o rezolvare c@t mai eficient` a cererilor cet`\enilor; 5.4. reducerea termenelor [n care se va r`spunde solicit`rilor ]i sesiz`rilor formulate de cet`\eni; 5.5. l`rgirea cadrului de participare direct` a cet`\enilor la rezolvarea problemelor comunit`\ii la via\a public` local`; 5.6. asigurarea unei mai bune transparen\e a procesului decizional, prin aducere la cuno]tin\` public` a actelor administrative, [n conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 52/2003 privind transparen\a decizional` [n administra\ia public`, sens [n care: - [n cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, Consiliul Jude\ean V@lcea va publica cu cel pu\in 30 de zile ( sau mai pu\in [n func\ie de urgen\e) [naintea supunerii spre adoptare a acestora [n site-ul propriu un anun\ referitor la aceast` ac\iune, [l va afi]a la sediul Consiliului Jude\ean ]i [l va transmite mass-mediei locale, precum ]i persoanelor care au o cerere [n acest sens ; - data, ora, locul ]i ordinea de zi a ]edin\elor Consiliului Jude\ean se va afi]a la sediul Consiliului Jude\ean cu cel pu\in 3 zile [nainte de ]edin\` ]i se vor insera [n site-ul informa\ii despre aceasta; - procesul verbal al ]edin\ei publice, con\in@nd consemnarea dezbaterilor care au avut loc ]i modul cum au votat consilierii va fi afi]at la sediul Consiliului Jude\ean ]i publicat [n site-ul | - informarea cet`\enilor - cre]terea nivelului calit`\ii serviciilor publice oferite cet`\enilor; - valorificarea propunerilor ]i solu\iilor cet`\enilor; - nivelul de transparen\` a activit`\ii; | - diminuarea num`rului de peti\ii - acte normative ]i hot`r@ri mai eficiente |  |  | perma-nent perma-nent perma-nent perma-nent perma-nent | Comparti-mentul Centrul de Informare ]i Rela\ii Publice Toate direc\iile CJV Consiliul Jude\ean V@lcea |
|  | propriu; 5.7. modificarea ]i competarea Statutului func\ionarului public cu prevederea simpl` ]i clar` a drepturilor ]i obliga\iilor ce [i revin [n rela\ia cu cet`\eanul; 5.8. monitorizarea implement`rii Codului etic al func\ionarilor publici; 5.9. prevederea [n regulamentele de organizare ]i func\ionare ale autorit`\ilor ]i institu\iilor publice a unor norme care s` reglementeze rela\ia cet`\ean - func\ionar public; 5.10. asigurarea accesului permanent la informa\iile publice ]i elaborarea unor programe de informare a opiniei publice care s` vizeze o mai bun` cunoa]tere a rolului ]i atribu\iilor institu\iilor, precum ]i a procedurilor ]i formalit`\ilor care trebuie respectate pentru a putea beneficia de un serviciu public. | -reflectarea imaginii reale a func\ionarului public |  |  |  | perma-nent perma-nent | Autorit`\ile administra-\iei publice; Institu\iile publice |
| 6. Transparen\` | 6.1. dezvoltarea democra\iei prin perfec\ionarea sistemului institu\ional ]i prin diversificarea modalit`\ilor de participare a cet`\enilor la via\a public`: - asigurarea func\ion`rii reale a parteneriatului social ]i a dialogului dintre administra\ia local` ]i | - participare mai activ` a cet`\enilor la via\a public` | - cre]terea transparen\ei; - sc`derea gradului de nemul\umire a cet`\enilor; - rezolvarea operativ` a |  |  | perma-nent | Autorit`\ile administra-\iei publice; |
|  | societatea civil` prin intermediul unor emisiuni TV sau de tipul "Caravana Radio" la care reprezentan\i ai administra\iei locale r`spund [n direct problemelor ridicate de cet`\eni ]i totodat` sunt informa\i ]i vor lua not` asupra propunerilor ]i recomand`rilor cet`\enilor. |  | problemelor ridicate de comunit`\ile locale |  |  |  |  |
| 7. Stoparea birocra\iei | 7.1. elaborarea unor norme ]i instruc\iuni unitare pentru circuitul documentelor ]i urm`rirea respect`rii acestora; 7.2. crearea unui sistem informa\ional la nivelul Consiliului Jude\ean V@lcea [n m`sur` s` asigure rezolvarea operativ` a tuturor solicit`rilor beneficiarilor actului de administra\ie, utilizarea unor programe informatice unitare ]i eficiente | - operativitate; - aplicare unitar` | - cre]terea eficien\ei; - sc`derea duratei circuitului documentelor |  |  | perma-nent 2004-2006 | Autorit`\ile administra-\iei publice Autorit`\ile administra-\iei publice |

P R E } E D I N T E,

IULIAN COM~NESCU